## Slide 1
ACTIVE MOTION HR-ANWENDUNGSFALL
Onboarding – Angebot angenommen
Ein auslösergesteuerter Workflow für die Identitätserstellung, Hardware-Abwicklung, Schulungsplatzreservierung, Eigentümerkoordination und Bereitschaft vom ersten Tag an.
AUSLÖSER
Angebot angenommen
STARTZIEL
Innerhalb von 15 Minuten
ABSCHLUSSZIEL
Bereit bis T-2 Werktage
Aus einem angenommenen Angebot wird ein koordinierter Onboarding-Fall.

## Slide 2
TRIGGER-DEFINITION
Der Workflow beginnt mit einem vertrauenswürdigen Ereignis.
Das angenommene Angebot wird zum Kontrollpunkt für Identität, Ausrüstung, Schulung, Kommunikation und Prüfung.
Primäres Ereignis
Das Angebot des Kandidaten wird als „Angenommen“ markiert und das Startdatum wird im ATS oder HRIS bestätigt.
Erforderliche Felder
Offizieller Name, bevorzugter Name, persönliche E-Mail-Adresse, Rolle, Abteilung, Manager, Standort, Startdatum, Beschäftigungsart, Ausrüstungsprofil und Schulungsprofil.
Doppelter Schutz
Wenn für die Kandidaten-ID oder Mitarbeiter-ID bereits ein Onboarding-Fall vorhanden ist, aktualisieren Sie den vorhandenen Fall, anstatt einen zweiten Workflow zu starten.
Prüfprotokoll
Speichern Sie den Trigger-Zeitstempel, die Ereignis-ID des Quellsystems, den Akteur, die Payload-Version und die Workflow-Ausführungs-ID.

## Slide 3
WORKFLOW-PFAD
Angenommenes Angebot zur Bereitschaft am ersten Tag in sieben Zügen.
Der Agent erledigt die Koordinationsarbeit, während Menschen Ausnahmen und Beurteilungen bearbeiten.
01
Ereignis validieren
02
Bühnenarbeiterprofil
03
Erstellen Sie Identitätsdatensätze
04
Hardware anfordern
05
Reservetraining
06
Eigentümer benachrichtigen
07
Verfolgen und eskalieren
Blockierte Elemente eskalieren vor dem Risikoschwellenwert für das Startdatum, sodass Bereitschaftsprobleme auftreten, solange sie noch gelöst werden können.

## Slide 4
WORKSTREAM-CHECKLISTE
Jeder Eigentümer erhält eine klare Frist und einen klaren Umfang.
Die Checkliste macht Übergaben sichtbar: Wem gehört das Werk, was muss passieren und wann ist es fällig.
Arbeitsstream | Erforderliche Aktionen | Besitzer | Fällig
Identität | Mitarbeiter-ID, Verzeichnis, E-Mail, SSO, Basiszugriffsgruppen | IT / IAM | T-7
Hardware | Ticket, Ausrüstungsprofil, Inventar, Bereitstellung, Sendungsverfolgung | IT-Fulfillment | T-5
Ausbildung | Orientierung, Compliance, Sicherheit, rollenspezifische Sitzungen | L&D | T-5
Manager | Plan für die erste Woche, Kumpel, Willkommen am ersten Tag | Einstellungsmanager | T-3
Arbeitsplatz | Schalter, Ausweis, Zugang, Parken/Transit, Unterstützung vor Ort | Einrichtungen | T-3
Personalwesen | Persönliche Daten, Gehaltsabrechnungspaket, Leistungspfad, Richtlinien, Willkommens-E-Mail | HR-Ops | T-2

## Slide 5
SYSTEME UND INTEGRATIONEN
Der Agent schreibt auf die Systeme, auf denen bereits Onboarding ausgeführt wird.
Jede Integration verfügt über eine definierte Schreibaktion und einen menschlichen Fallback-Pfad.
ATS / HRIS
Aktion schreiben: Onboarding-Fall erstellen oder aktualisieren
Fallback: Manuelle HR-Ops-Überprüfung
IAM / Verzeichnis
Aktion schreiben: Gestaffelte Benutzer und Gruppen erstellen
Fallback: IAM-Ticket mit Feldern
ITSM
Aktion schreiben: Erfüllungsticket erstellen
Fallback: Manuelles Prioritätsticket
LMS
Aktion schreiben: Sitzungen anmelden oder reservieren
Fallback: L&D-Warteschlangenanforderung
Kalender / E-Mail
Aktion schreiben: Einladungen und Updates senden
Fallback: Manuelle Koordinator-E-Mail

## Slide 6
AUSNAHMENHANDLUNG
Die Automatisierung übernimmt die Routine; Eskalation bewältigt das Risiko.
Ausnahmen sind erwartete Pfade mit Eigentümern, keine überraschenden Misserfolge.
Fehlende Daten: Downstream-Schreibvorgänge anhalten, Personalabteilung benachrichtigen, Abschluss anfordern.
Identitätskonflikt: Weiterleitung an IAM zur doppelten Überprüfung vor der Kontoerstellung.
Hardware nicht verfügbar: Risiko des Startdatums kennzeichnen und genehmigte Ersatzausrüstung anbieten.
Training voll: Reservieren Sie den nächsten verfügbaren Sitzplatz und benachrichtigen Sie L&D, falls erforderlich.
Änderungen des Startdatums: Fälligkeitstermine neu berechnen und alle Eigentümer benachrichtigen.

## Slide 7
AKZEPTANZKRITERIEN
Vom ersten Tag an bereit bedeutet messbar, überprüfbar und sichtbar.
Ein Lauf ist abgeschlossen, wenn Status, Besitz, Systemschreibvorgänge, Eskalation und Mitarbeiterkommunikation berücksichtigt sind.
Fertig sieht aus wie
Jeder Lauf hat eine eindeutige Fall-ID und einen sichtbaren Status. Jeder Downstream-Schreibvorgang wird mit Zeitstempel, Besitzer, Ergebnis und Wiederholungsverlauf protokolliert. Elemente, die innerhalb von zwei Werktagen nach dem Startdatum blockiert werden, werden an die Personalabteilung und den einstellenden Manager weitergeleitet.
Menschliche Erfahrung
Der Mitarbeiter erhält eine zusammenhängende Willkommensnachricht anstelle isolierter System-E-Mails. Der Vorgesetzte erhält vor dem ersten Arbeitstag des Mitarbeiters eine prägnante Zusammenfassung der Bereitschaft.
Leere Konfigurationsfelder
ATS/HRIS Auslösername · Workflow-Fallwarteschlange · Geräteprofile · Schulungspakete · Eskalationsverteilerliste · Risikoschwellenwert für Startdatum · Link zum Berichts-Dashboard