## Slide 1
CASO DE USO DE RH DA ACTIVE MOTION
Integração - Oferta aceita
Um fluxo de trabalho orientado a gatilhos para criação de identidade, atendimento de hardware, reserva de assentos de treinamento, coordenação de proprietários e prontidão no primeiro dia.
GATILHO
Oferta aceita
INICIAR ALVO
Dentro de 15 minutos
META DE CONCLUSÃO
Pronto em T-2 dias úteis
Uma oferta aceita torna-se um caso de integração coordenado.

## Slide 2
DEFINIÇÃO DE GATILHO
O fluxo de trabalho começa a partir de um evento confiável.
O evento de oferta aceita torna-se o ponto de controle para identidade, equipamento, treinamento, comunicações e auditoria.
Evento principal
A oferta do candidato está marcada como Aceita e a data de início está confirmada no ATS ou HRIS.
Campos obrigatórios
Nome legal, nome preferencial, e-mail pessoal, função, departamento, gerente, local, data de início, tipo de emprego, perfil de equipamento e perfil de treinamento.
Proteção duplicada
Se já existir um caso de integração para ID de candidato ou ID de funcionário, atualize o caso existente em vez de iniciar um segundo fluxo de trabalho.
Registro de auditoria
Armazene o carimbo de data/hora do gatilho, o ID do evento do sistema de origem, o ator, a versão da carga útil e o ID de execução do fluxo de trabalho.

## Slide 3
CAMINHO DO FLUXO DE TRABALHO
Oferta aceita para prontidão no primeiro dia em sete movimentos.
O agente faz o trabalho de coordenação enquanto os humanos lidam com exceções e julgamentos.
01
Validar evento
02
Perfil do trabalhador de estágio
03
Criar registros de identidade
04
Solicitar hardware
05
Treinamento de reserva
06
Notificar proprietários
07
Rastrear e escalar
Os itens bloqueados aumentam antes do limite de risco da data de início, de modo que os problemas de prontidão surgem enquanto ainda podem ser resolvidos.

## Slide 4
LISTA DE VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO
Cada proprietário recebe um prazo e escopo claros.
A lista de verificação torna visíveis as transferências: quem é o dono do trabalho, o que deve acontecer e quando é o prazo.
Fluxo de trabalho | Ações necessárias | Proprietário | Devido
Identidade | ID do funcionário, diretório, email, SSO, grupos de acesso de linha de base | TI / IAM | T-7
Hardware | Bilhete, perfil do equipamento, inventário, preparação, rastreamento de remessa | Cumprimento de TI | T-5
Treinamento | Orientação, conformidade, segurança, sessões específicas de função | L&D | T-5
Gerente | Plano da primeira semana, amigo, boas-vindas no primeiro dia | Gerente de contratação | T-3
Local de trabalho | Balcão, crachá, acesso, estacionamento/trânsito, suporte local | Instalações | T-3
RH | Dados pessoais, pacote de folha de pagamento, plano de benefícios, políticas, e-mail de boas-vindas | Operações de RH | T-2

## Slide 5
SISTEMAS E INTEGRAÇÕES
O agente grava nos sistemas que já executam a integração.
Cada integração tem uma ação de gravação definida e um caminho de retorno humano.
ATS/HRIS
Ação de gravação: criar ou atualizar caso de integração
Fallback: revisão manual de operações de RH
IAM / Diretório
Ação de gravação: criar usuários e grupos preparados
Fallback: ticket IAM com campos
ITSM
Ação de gravação: criar ticket de atendimento
Fallback: ticket de prioridade manual
LMS
Ação de gravação: inscrever ou reservar sessões
Fallback: solicitação de fila L&D
Calendário / E-mail
Ação de gravação: envie convites e atualizações
Fallback: e-mail do coordenador manual

## Slide 6
TRATAMENTO DE EXCEÇÕES
A automação cuida da rotina; a escalada lida com o risco.
As exceções são caminhos esperados pelos proprietários, e não falhas surpresa.
Dados ausentes: pausar gravações downstream, notificar operações de RH, solicitar conclusão.
Conflito de identidade: rota para IAM para revisão de duplicatas antes da criação da conta.
Hardware indisponível: sinalizar risco de data de início e oferecer equipamento substituto aprovado.
Treinamento completo: reserve o próximo assento disponível e alerte L&D se necessário.
Alterações na data de início: recalcule as datas de vencimento e notifique todos os proprietários.

## Slide 7
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
Pronto no primeiro dia significa mensurável, auditável e visível.
Uma execução é concluída quando o status, a propriedade, as gravações do sistema, o escalonamento e as comunicações dos funcionários são contabilizados.
Feito parece
Cada execução tem um ID de caso exclusivo e um status visível. Cada gravação downstream é registrada com carimbo de data/hora, proprietário, resultado e histórico de novas tentativas. Os itens bloqueados dentro de dois dias úteis a partir da data de início são encaminhados para o departamento de operações de RH e para o gerente de contratação.
Experiência humana
O funcionário recebe uma mensagem de boas-vindas coerente em vez de e-mails desconectados do sistema. O gerente recebe um resumo conciso de preparação antes do primeiro dia do funcionário.
Campos de configuração em branco
Nome do acionador ATS/HRIS · fila de casos de fluxo de trabalho · perfis de equipamentos · pacotes de treinamento · lista de distribuição de escalonamento · limite de risco na data de início · link do painel de relatórios